| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 31 /KH-ĐHCNQN							Quảng Ninh, ngày 4  tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2015

Căn cứ Điều 50, Luật số: 08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Thực hiện Điều 39, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ kết quả tự đánh giá đợt II năm 2013 và khả năng, điều kiện thực tế, Nhà trường lập kế hoạch đảm bảo và kiểm định chất lượng năm 2015 như sau.

1. Mục đích, yêu cầu

a) Tăng cường các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; chủ động đề xuất đưa các nội dung về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục vào các hoạt động chuyên môn để tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từng bước xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng;

c) Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường; đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đã công bố và đảm bảo các tiêu chí kiểm định với mức độ chất lượng cao hơn;

d) Xác định thực trạng về các nguồn lực, chất lượng hoạt động trong nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi nâng cấp trường 7 năm; phân tích, so sánh, giải thích để chỉ ra các điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất chương trình hành động khắc phục trong thời gian tới, nhằm xây dựng đơn vị phát triển có tính đồng bộ và vững chắc.

2. Nội dung

| TT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Sản phẩm dự kiến | Các giải pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện việc người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học | Phòng Thanh tra -KĐCL | Các bộ môn, khoa | Tháng 4/2015 | Tháng 12/2015 | Xây dựng quy trình, công cụ thực hiện; Tổng hợp kết quả đánh giá học kỳ I năm học 2015-2016 | - Tuyên truyền mục đích ý nghĩa; - Tổ chức hội thảo trong các bộ môn; - Phối hợp tốt giữa các đơn vị; - Đảm bảo trung thực, khách quan. |
| 2 | Tổ chức cho người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp | Phòng CTHSSV | Phòng TTr –KĐCL, đào tạo, các khoa | Tháng 03/2015 | Tháng 12/2015 | Xây dựng quy trình, công cụ thực hiện; Tổng hợp kết quả đánh giá khóa 4, khóa 22 | - Tổ chức hội thảo trong toàn trường; - Phối hợp tốt giữa các đơn vị; - Đảm bảo trung thực, khách quan |
| 3 | Đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ môn trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh. | Phòng Thanh tra -KĐCL | Các bộ môn, khoa, phòng đào tạo, TCCB | Tháng 4/2015 | Tháng 11/2015 | Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí; Tổng hợp kết quả đánh giá các bộ môn | - Dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học (số 65 của Bộ GD&ĐT), dự thảo các tiêu chuẩn, tiêu chí bộ môn. Tổ chức hội thảo, tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện theo đặc điểm các bộ môn và nhà trường. - Tổ chức thực hiện khách quan |
| 4 | Rà soát, đánh giá, phân loại Hồ sơ môn học | Phòng đào tạo | Phòng TTr –KĐCL Các bộ môn, khoa; | Tháng 4/2015 | Tháng 6/2015 | Rà soát, chỉnh sửa, ban hành quy định về HSMH phù hợp với HCTC; Tổng hợp kết quả | - Tổ chức hội thảo trong các bộ môn; - Xây dựng Quy định phù hợp với học chế tín chỉ và đặc điểm Nhà trường; - Đảm bảo trung thực, khách quan. |
| 5 | Đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của các chuyên ngành, ngành đào tạo | Phòng TTr –KĐCL | Phòng đào tạo, các khoa, bộ môn | Tháng 4/2015 | Tháng 12/2015 | Xây dựng quy trình, công cụ thực hiện; Báo cáo đánh giá. | - Triển khai thực hiện Thông tư số 38/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013; - Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá; - Thành lập Hội đồng đánh giá, lập Kế hoạch, tổ chức đánh giá, viết báo cáo đánh giá. - Đảm bảo trung thực, khách quan |
| II | ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, phát hiện những hạn chế để điều chỉnh kịp thời theo quy định các chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa chuyên môn | Tháng 3/2015 | Tháng 12/2015 | Các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo HCTC; Tổng hợp đánh giá | Các chương trình đào tạo được chỉnh sửa theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; đảm bảo tính mềm dẻo, liên thông giữa các ngành, nhóm ngành và trình độ đào tạo. Tổ chức hội thảo từ bộ môn và liên bộ môn, khoa có sự chỉ đạo chặt chẽ. |
| 2 | Rà soát, chỉnh sửa các chương trình chi tiết học phần theo học chế tín chỉ cho các chương trình đào tạo | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa | Tháng 8/2015 | Tháng 12/2015 | Các chương trình chi tiết học phần theo học chế tín chỉ đúng quy định | Chỉnh sửa, kế thừa và bổ sung các nội dung đã có trong các chương trình chi tiết; tổ chức hội thảo cấp bộ môn, khoa kiểm duyệt theo chỉ đạo chung của phòng đào tạo. |
| 3 | Xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo mới | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | Các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo HCTC mới; | - Tổ chức xây dựng đúng quy trình; - Thực hiện đúng theo TT 08 của Bộ GDĐT và các quy định liên quan; - Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. |
| 4 | Rà soát, bổ sung giảng viên cho phù hợp cơ cấu ngành, chuyên ngành, nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và Điều lệ trường đại học | Phòng TCCB | Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | Tổng hợp khối lượng công tác, số lượng, chất lượng giảng viên, cơ cấu tổ chức hiện tại và yêu cầu bổ sung. | Theo kết quả công tác năm học 2014-2015, kế hoạch công tác năm 2015-2016, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học theo QĐ 70 và các quy định hiện hành. Đảm bảo công khai, minh bạch |
| 5 | Rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị giảng dạy, các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng rèn nghề đáp ứng chất lượng các chương trình đào tạo. Nâng cấp, khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm, thực hành | Phòng đào tạo | Các bộ môn, khoa Phòng HCTH, quản trị | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | Kế hoạch bổ sung trang thiết bị. | - Rà soát lại quy mô đào tạo, trang thiết bị tại các giảng đường, các phòng thực hành, thí nghiệm xưởng và phòng chuyên dùng; - Hội thảo để xác đinh nhu cầu cấp trang bị phù hợp. Nâng cao hiệu quả sử dụng phòng TN-TH. |
| 6 | Xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ các hoạt động đào tạo. Phát triển thư viện điện tử, ổn định hệ thống công nghệ thông tin. | Trung tâm TT-TV | Các bộ môn, khoa. Phòng đào tạo, KHCN. | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | - Các giáo trình nội bộ; - Bài giảng và bài giảng điện tử; - Các file tài liệu trong hệ thống thư viện điện tử của nhà trường | - Xác định các đầu giáo trình nhất thiết phải có để nâng cao chất lượng chuyên ngành đào tạo; - Ký hợp đồng với giảng viên nhiều kinh nghiệm biên soạn. - Động viên khuyến khích, tạo phong trào biên soạn và giao nộp các bài giảng đảm bảo chất lượng. |
| III | XÂY DỰNG VĂN HOÁ CL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyên truyền về văn hóa chất lượng trong đội ngũ giảng viên của nhà trường | Phòng TTr-KĐCL | Phòng KHCN, TT TT-TV, các khoa | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | - Các bài viết về VHCL đăng trên nội san; - Các tài liệu về VHCL trên website nhà trường | - Định hướng các chủ đề về VHCL, động viên giảng viên xây dựng và tham gia phát triển VHCL; - Tạo dựng và phát triển VHCL sâu rộng trong tất cả các bộ môn |
| 2 | Tổ chức hoạt động đánh giá giảng viên thông qua các hoạt động dự giờ hội giảng; đẩy mạnh sịnh hoạt chuyên môn tổ bộ môn; đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ. | Phòng TTr-KĐCL | Các bộ môn, khoa | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | - Biên bản các buổi dự giờ hội giảng, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn. Quyết định công nhận kết quả hội giảng | - Tạo phong trào thi đua chuẩn bị hồ sơ giảng dạy chu đáo, giảng dạy với phương pháp đổi mới phù hợp với đặc điểm học phần giờ giảng; - Nâng cao trách nhiệm của từng giảng viên đối với xây dựng học thuật chuyên ngành, dự giờ… - Phát huy phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với học chế tín chỉ và đặc điểm của học phần. |
| 3 | Đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát quá trình tổ chức đào tạo. | Phòng TTr-KĐCL | Phòng đào tạo, Các khoa | Tháng 1/2015 | Tháng 12/2015 | Kế hoạch và kết luận thanh tra, kiểm tra | - Nâng cao ý thức trách nhiệm của giảng viên về chất lượng đào tạo trong các hoạt động đào tạo. - Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo và nội quy giảng đường. |

3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện như sau:

a) Trưởng, phụ trách các đơn vị được giao chủ trì lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới các thành viên của đơn vị mình coi trọng xây dựng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng, để trở thành ý thức thường trực và hoạt động thường xuyên nhằm tạo dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường;

b) Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng giúp Hiệu trưởng tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo hiệu trưởng các bất cập để điều chỉnh phù hợp; hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu, biên bản, phương thức thu thập và xử lý các tình huống, bảo đảm tính đồng bộ, khách quan và đạt được mục đích, yêu cầu đã định;

c) Các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo tốt sự phối hợp giữa các bộ phận.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Đức Tính

# Text boxes

Nơi nhận:

- Bộ GD và ĐT (Cục KT-KĐCLGD) (b/c)

- Đảng ủy (b/c)

- Giám hiệu (4);

- Công đoàn (p/h)

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VT, TTr-KĐCL